## 内部问题跟进 (hidden)
序号 | 部门 | 表单名称 | 问题描述 | 责任人 | 完成时间 | 完成情况
1 | 制造品保部 | SQC日/周/月报 | 外协厂尾数和维修品需要全检，但标准中没维护对应的抽样，是否可以修改标准（需考虑到IQC是否需要全检） | 林华仙 /杨慧颖 | 2015-02-02
2 | 制造品保部 | SQC日/周/月报 | 日周月报数据与SAP导出的数据有偏差，需重新确认是人员录入问题还是抽样数的问题； | 杨慧颖 | 2015-02-02
3 | 制造品保部 | BW日周月报表 | 人员对报表操作不熟； →各部门先熟悉操作界面，统计培训人员名单，由华仙对相关人员针对报表使用进行培训、考核，并制作对应的SOP； | 邵冬森 /施义旭 /林华仙 | 2015-02-04
4 | 制造品保部 | IQC日/周/月报 | 之前库位已固定，新增库位时需包含原先的物料，不同物料类别同一库位，怎么筛选？ →与物控陈建华讨论现在的物料组如何定义； | 薛惠忠 | 2015-01-29

## 问题点最新汇总
序号 | 部门 | 表单名称 | 问题描述 | IT回复 | 截图 | 反馈人 | 反馈时间 | 开发人员 | 开发回复 | 处理结果
1 | 制造品保部 | 监装检验报表 | X客户的虚拟订单无法录入 |  |  | 戴小红 | 2015-03-10 |  |  | 为完成：系统触发的监装报表无X客户的，无法验证。
2 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 监装照片问题点： 1）边拍边上传； |  |  | OQC | 2015-03-10 |  |  | 完成-2015.03.17
3 |  |  | 2）目前只能单张上传→实现批量上传→实现以压缩包的形式上传； |  |  | OQC | 2015-03-10 |  |  | 完成-2015.03.17
4 |  |  | 3）归档前照片上传错误时不可以删除→实现上传； |  |  | OQC | 2015-03-10 |  |  | 完成-2015.03.17
5 |  |  | 4）照片归档之后的查询、提取、打印功能，归档附件不能出现混乱；→查询、提取文件的格式是单张？还是批量？压缩包形式； |  |  | OQC | 2015-03-10 |  |  | 完成-2015.03.17
6 |  |  | 5)照片清晰度受光线影响清晰度低。 |  |  | OQC | 2015-03-10 |  |  | 完成-2015.03.17
7 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 权限修改问题：归档之前创建人有权修改所有内容，归档之后需个别人员才有权限进行修改。 |  |  | OQC | 2015-03-10 |  |  | 完成-2015.03.17
8 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 销售订单行项目无法具体体现只能体现“空值”问题。 | 附件2 |  | OQC | 2015-03-10 |  |  | 完成-2015.03.17
9 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 一个外向交货单包含有多个装柜分组时报表的创建、照片的归档问题→目前解决方案是重复创建可以解决，此方法带出的后续疑问：1）报表是可以中途退出保存的，再次进入报表编辑时无法分辨哪一张报表对应分组几；2）归档照片除了人为无法区分报表对应分组几的原因之外，在后台是否会混乱。 |  |  | OQC | 2015-03-10 |  |  | 改掉以往以外向交货单为中心，变更为一装柜编号+分组为中心，重新更新APP已经解决。新版本为系统触发无需手工创建。-2015.03.17
10 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 多个外向交货单为一份出货通知时，无法对此出货通知里的所有外向交货单进行（一次性）报表创建。 |  |  | OQC | 2015-03-10
11 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 系统自动触发过来的检验批有德有显示柜号与锁号，不需要显示出来，届时归档时由监装人员进行填写，见附件3. |  | 附件3 | OQC | 2015-03-17
12 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 无需交货单显示到具体的行项目，不需要体现具体的行项目，详见附件4. |  | 附件4 | OQC | 2015-03-17
12 | 制造品保部 | 监装检验报表 | LCP上的报表查询无法进行，一直提示系统忙。 |  |  | OQC | 2015-03-17
Note on F1: 将错误截图放在单独的sheet页，此列设置超链接至对应的错误截图sheet页

## 实时报表
序号 | 部门 | 表单名称 | 问题描述 | IT回复 | 截图 | 反馈人 | 反馈时间 | 开发人员 | 开发回复 | 处理结果 | 2015-2-28确认 | 2015-3-3会议确认
1 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 输入外向交货单时系统无法带出销售订单的行项目 | 需要同汉得顾问确认，需要提交截图 | 附件2 | 欧阳志强/戴小红 |  |  |  | 还在查找问题点 | 目前显示的是10021962-NULL，需要显示具体的行项目；
2 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 系统无法实现两个外向交货单的录入 | 用户需要确认具体需求，提交给汉得顾问开发 |  | 欧阳志强/戴小红 |  |  | 2015-02-08 | 题库中增加题目，进行外向交货单的录入 | 与第9项问题点一致；
3 | 制造品保部 | 监装检验报表 | X客户的虚拟订单无法录入 | 需要将手工报表如何记录的逻辑提供 |  | 欧阳志强/戴小红 |  |  | 无 | 无法实现 |  | PAD与系统资料一致，但与出货资料不一致。----陈绍震召集业务检讨
4 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 报表归档之后无法进行更改，建议增加人员权限开通、经理才有权限修改 | 需要同汉得顾问确认 |  | 欧阳志强/戴小红 |  |  | 2015-02-06 | 提交人员清单，开通权限。重新讨论方案
5 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 照片上传错误时无法删除、经理才有权限修改 | 需要同汉得顾问确认 |  | 欧阳志强/戴小红 |  |  | 2015-02-06 | 提交人员清单，开通权限。重新讨论方案 | 归档前的错误图片，监装人员需能够修改；归档后，修改权限，给经理即可；
6 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 系统能否实现在录入界面进行拍照，不需要切换 | 需要同汉得顾问确认 |  | 欧阳志强/戴小红 |  |  | 2015-02-07 | 实现拍照上传 |  | 目前还是没有办法进行边拍边上传；----3.4陈林确认
7 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 当一个外向交货单里含有多个装柜分组时，其中一个分组先行上传照片并归档之后，其余分组无法上传照片；（例如今日的80023031有两个分组，中午分组一先监装完成并上传照片，晚上分组二监装完成后无法上传照片，）且创建出来的出货明细时体现所有分组已经有第一个归档人的监装判定了，无法区分各个分组的货物。 实现系统在创建报表时自动捡配分组进行选择，并在系统上实现分组货物的自动捡配。 | [5 empty] | 2015-02-06 | （陈林、陈宽、陈丰、黄美忠、江明、施义旭、杨聪、欧阳志强、戴小红） 2-6针对此问题进行探讨： 当一个外向交货单里含有多个装柜分组时，针对同一个外向交货单重复创建生成装柜分组来进行区分监装 | 1、一个外向交货单对应多个分组（柜子），需要在新建页面增加备注栏（由监柜人员进行手工备注分组N）且需要在查询页面上体现出来，方便多分组时查询需求的分组；【SAP上已经有分组】 2、一个外向交货单重复录入，无法查询后天归档文件是否会存在混乱的情况，需要验证；后续如何查询同问题第12； | 陈林回复可以使用，不会混乱，等用户登录建好后，查询确认；
8 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 承接上述问题，如果一个外向交货单包含多分组交由一个人进行监装，同时上传所有分组的照片，但只能在归档时体现一组柜号/锁号。 实现多个柜号/锁号的填写
9 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 当一个N个外向交货单对应一个柜子时，如何实现监装，多个外向交货监装数据之间的串接； | [5 empty] | 2015-02-06 | （陈林、陈宽、陈丰、黄美忠、江明、施义旭、杨聪、欧阳志强、戴小红） 2-6针对当N个外向交货单对应一个柜子时此问题进行探讨： ①N个外向交货单，属于不同客户时，需分别重新创建外向交货单进行监装 ②N个外向交货单，属于同一个客户时，只需针对外向交货单1进行创建并进行上传资料，其余的只需新建关连相应的外向交货单归档就可以 注：第二种方案需2-9 IT陈林回复开发的可行性 |  | 在新建页面增加备注栏（由监柜人员进行手工备注分组N）且需要在查询页面上体现出来，方便多分组时查询需求的分组； 陈林： 与开发确认处理方式----3-4并回复；
10 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 创建报表之后该外向交货单明细较多时，由于明细显示界面有限且无法上下滑动，故无法点击到“查看图片”选项来进行照片上传。此问题进一步反应了另一个问题，有些外向交货单创建之后明细显示界面有些有内容有些没有内容？（例：80023176有很多销售订单致使无法点击“查看图片”，80022827则销售订单不多） 实现明细显示界面可上下滑动或者加大界面 |  | 附件1 |  |  |  | 2015-02-07 | 增加滚动条 | 目前“查看图片”的位置已经从右下角移到右上角解决了无法点击到“查看图片”的问题。但当明细显示页面内容过多时还需求增加滑动条来滑动查看详细内容；（如附件1，外向交货单：80023031）--3-4确认并反馈---3-3确认可以滑动； | 确认OK已经处理页面可以进行滑动了。
11 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 归档的报表，使用查询功能查询出来，能够对内容进行修改归档；修改有效； 需求:归档后，监装人员无权限进行修改； |  |  |  | 2015-02-28 |  |  |  |  | 用户登录还未开发完成，用户登录做好后根据角色确定权限；----用户登录预计在3-31前完成；
12 | 制造品保部 | 监装检验报表 | 文件归档之后如何进行查看与提取，客诉的时候需要提供相关资料作为证据；报表系统生成之后的打印功能。 | [8 empty] | 1、需开发监装履历表，在LCP上申请并开发，已经在开发中；----陈林提供进度； 2、增加打印报表格式----杨聪3-4前提供； 3、监装照片链接在报表后面，可以查看、提取下载；跟打印报表一起处理，（照片是否打印可以选择）
2015-02-02 09:00
Note on F1: 将错误截图放在单独的sheet页，此列设置超链接至对应的错误截图sheet页
Note on M12: yangc: 同问题点第4、5

## 监装履历表
监装检验报表
监装日期 |  |  |  | 外向交货单号 |  |  |  | 客户代码 |  |  |  | 判定结果
销售订单号
□合格 □不合格
柜号 |  |  |  |  | 锁号 |  |  |  | 实际出货数量
异常现象：
备注：
序号 | 检验项目 | [5 empty] | 检验结果 |  |  | 判定 | 信息描述
1 | 出货产品是否经过OQC检验合格、客人是否验货合格 | [5 empty] | 出货产品 |  |  | □ OK □ NG
2 | 栈板打包方式的核对确认：依出货明细对应的销售订单号，对出货产品进行100%栈板包装方式确认 | [5 empty] | 栈板、打包方式 |  |  | □ OK □ NG □ NA
3 | 实际出货品包装栈板边上是否有按要求加上护脚 | [5 empty] | 护角 |  |  | □ OK □ NG □ NA
4 | 是否有按规定要求使用栈板 | [5 empty] | 栈板 |  |  | □ OK □ NG □ NA
5 | 缠绕膜/打包带的紧固程度，不干胶贴付正确性,不干胶标签上的产品代码,外箱唛头上的产品规格型号 | [5 empty] | 缠绕膜/打包带/外箱标签 /不干胶 |  |  | □ OK □ NG □ NA
6 | 是否有称重要求 | [5 empty] | 外箱重量 |  |  | □ OK □ NG □ NA
7 | 是否有指定的装柜顺序 | [5 empty] | 装柜要求 |  |  | □ OK □ NG □ NA
8 | 是否对状态标示上的数量与实际叠放的数量进行一一核对 | [5 empty] | 标识卡 实际数量 |  |  | □ OK □ NG □ NA
9 | 客户是否还有其他特殊要求 | [5 empty] | 客户特殊要求 |  |  | □ OK □ NG □ NA
10 | 确认出货明细上的提单号与司机所提供的资料上显示提单号是否一致 | [5 empty] | 提单号 |  |  | □ OK □ NG □ NA
11 | 备柜区是否存在不属于待出货的产品； 待出货物是否均已拉至备柜区域 ；备柜区的货物是否完成点收 | [5 empty] | 备柜区域 出货产品 |  |  | □ OK □ NG □ NA
12 | 空柜检查 | [5 empty] | 漏光、脏污、异味、潮湿、破损、检查货柜的柜顶，柜底，左右两边，前后2边，柜里面和柜外面是否有不明物体等 |  |  | □ OK □ NG □ NA
13 | 对空柜进行拍照 | [5 empty] | 整体照片、柜里偏上拍照、透光与否拍照、柜里偏下拍照 |  |  | □ OK □ NG □ NA
14 | 货物装完一半 | [5 empty] | 半柜照片 |  |  | □ OK □ NG □ NA
15 | 装柜完成后,对备柜区域进行确认并拍照 | [5 empty] | 备柜区域所有货物 |  |  | □ OK □ NG □ NA
16 | 货物装完后与仓库人员进行确认情况 | [5 empty] | 实际与计划装货数量是否一致 |  |  | □ OK □ NG □ NA
17 | 满柜后 | [5 empty] | 柜子整体进行拍照、关半边门、封签拍照、锁柜后柜子整体进行拍照 |  |  | □ OK □ NG □ NA
18 | 图片是否有上传 | [5 empty] | 监装照片 |  |  | □ OK □ NG □ NA
19 | 客人有特殊要求的监装报告格式的，是否有按客户要求做好报告 | [5 empty] | 监装报告 |  |  | □ OK □ NG □ NA
20 | 光电参数测试确认 | [5 empty] | 在系统中核对是否有光电参数测试且测试结果是否合格 |  |  | □ OK □ NG
21 | 备柜检标时核查 | [5 empty] | 出货清单标注新款字样订单 |  |  | □ OK □ NG
22 | 是否经过客户验货并出具合格报告 | [5 empty] | 检验日期及出货报告 |  |  | □ OK □ NG
|  |  | 监装人员： |  |  | 审核:
表单编号:ZQT-057D
保存期限:3年