## 测试问题点记录表
序号 | 流程名称 | 部门 | 功能类型 | 问题描述 | 截图 | 问题分类 | 反馈人 | 陈林回复 | 反馈时间 | 开发人员 | 处理时间 | 是否通过 | 测试时间 | 陈丰回复
1 | 出货监装 | 制造品保部-出货监装 | 监装检验报表 | 监装开始界面只显示销售订单号，未显示行项目号。 如：PDA显示0010022462，出货明细显示10022462-10 10022462-20 | 附件1 |  | 欧阳志强 | 这个可以找顾问修改，我这边会反馈给顾问的 | 2015.01.10 |  |  | 否 | 2015.01.09 | 可以增加行项目，需要等FQC完成后
2 | 出货监装 | 制造品保部-出货监装 | 监装检验报表 | 监装开始与结束的界面都未开发录入监装人员的功能 | 附件2 |  | 欧阳志强 | 这个后续顾问会统一做开发，包含PQC\FQC\OQC\监装等 | 2015-01.10 |  |  | 否 | 2015.01.09 | 监装人员不应该是手工录入的，待登入功能上线便可关联出监装人员
3 | 出货监装 | 制造品保部-出货监装 | 监装检验报表 | 照片上传只能单张，无法批量上传 | 无 |  | 欧阳志强 | 需要找顾问确认 | 2015.01.10 |  |  | 否 | 2015.01.10 | 不能修改：考虑到最终用户量和公司的带宽及文档服务器的压力
4 | 出货监装 | 制造品保部-出货监装 | 监装检验报表 | 监装完成后，查询进入答题库界面，未显示监装人员，需开发此功能 | 附件3 |  | 欧阳志强 | 这个不是同第二个问题重复了？ | 2015.01.10 |  |  | 否 | 2015.01.11 | 同问题2
Note on D1: 此分类用于区分与其他系统有接口的流程，如与SAP有接口部分，选择SAP，若与其他系统无接口选择其他。
Note on F1: 将错误截图放在单独的sheet页，此列设置超链接至对应的错误截图sheet页