## 待处理
NO. | 日期 | 异常描述 | 修改完成说明 | 要求修改完成时间 | 备注 | 修改完成说明 | 修改完成时间 | 验收与否 | 备注
1 | 2014-12-25 | 初始介面中的：柜号、锁号、实际出货数量、判定结果均需录入完整才能进入答题库； | 初始介面中的：柜号、锁号、实际出货数量、异常现象、判定结果均监柜完才录入的，需放在答题库的后面，但又必须在归档前面； | 2015.01.01前（上线前） | 已经顾问沟通好确认修改
2 | 2014-12-25 | 照片上传问题点： 1、项目号13、14、15、17、18、19无法上传附件及图片（如附件格式）； 2、Pad介面中的“查看图片”仍保留，用来上传公共图片； 3、图片上传后无法删除 | 1、按项目号对应进行照片的上传； 2、照片在编辑时可以删除，但归档后无法删除； | 2015.01.01后 | 需要将进行题库行项目上的拍照及图片归档前要求可以增删改
3 | 2014-12-26 | 五号厂房未有网络、六号厂房的网络很弱，而且经常掉线，而监装是在五号、六号厂房外的监装空区，一点网络都没有！ |  | 2015.01.01前（上线前） | 需要同IT蔡智福沟通
4 | 2014-12-26 | 无法满足宜家监柜需求，增加3个检验项目及增加一处检验说明 | 修改内容用红色字体标识，如附件！ | 2015.01.01前（上线前） | 已经增加在测试系统
5 | 2014-12-29 | 筛选清单有“监装人员”这一项目，但创建时无这一项目，需增加；如附件！ |  | 2015.01.01前（上线前） | 后续以帐号登录的方式做
6 | 2014-12-29 | 按“上柜计划”系统触发OQC-监装检验批，如果监装判定不合格，系统还需自动再次触发一个新的检验批号让OQC-监装进行第二次检验或第三、四次的检验； |  | 2015.01.01前（上线前） | 检验批不再手工创建，由上柜计划触发检验批，检验批判定不合格，则再次触发一个相同的检验批，但是检验批号不同
7
8

## 已完成
NO. | 日期 | 异常描述 | 修改完成说明 | 要求修改完成时间 | 修改完成说明 | 修改完成时间 | 验收与否 | 备注
5 | 2014-12-25 | 查询介面多一个筛选项目‘状态’，可以对数据进行“归档”及“待检”的查询筛选； |  | 2015.01.01前（上线前） | 已完成 | 2014.12.26
9 | 2014-12-29 | 查询时，必须输入日期才可以查询，不然无法查询； 如附件！ |  |  | 无输入日期，查询数据量大，不做修改